BÀI KIỂM TRA

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

- Feature 1: Đặt và hủy suất ăn hàng ngày. - Feature 2: Quản lý lịch sử và tài chính bữa ăn.

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

- (Thuộc Feature 1): Là nhân viên, tôi muốn đặt suất ăn trước 9h30 sáng để nhà bếp chuẩn bị đúng món tôi chọn. - (Thuộc Feature 2): Là nhân viên, tôi muốn xem lại tổng số bữa đã đặt trong tháng để đối chiếu số tiền bị trừ vào lương.

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

- Task: Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database) lưu trữ thông tin món ăn và lịch sử đặt cơm. Giải thích: Đây là công việc nền tảng kỹ thuật để lưu trữ dữ liệu, không phải tính năng trực tiếp cung cấp giá trị sử dụng hiển thị cho người dùng cuối nên không viết dưới dạng User Story.

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

- Tiêu chí vi phạm: T (Testable - Có thể kiểm thử). - Giải thích: Các từ "nhanh", "dễ dùng", "hài lòng" quá cảm tính, không có thước đo đo lường cụ thể để nghiệm thu. - Viết lại: Là người dùng, tôi muốn ứng dụng tải trang thực đơn dưới 2 giây để không mất thời gian chờ đợi.

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

- Tiêu chí vi phạm: S (Small - Đủ nhỏ). - Giải thích: Story này chứa quá nhiều chức năng phức tạp (đặt, hủy, báo cáo, đánh giá...), không thể hoàn thành trong 1 Sprint. - Viết lại: Là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử các suất ăn đã đặt trong tháng để kiểm tra số lượng bữa ăn của mình.

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given Nhân viên đã đặt 1 suất ăn thành công và thời gian hệ thống hiển thị trước 9h30 sáng ngày ăn. When Nhân viên chọn nhấn nút "Hủy suất". Then Hệ thống báo "Hủy thành công", đổi trạng thái suất ăn thành "Đã hủy" và không trừ tiền. |
| AC-02 | Given Nhân viên đã đặt 1 suất ăn và thời gian hệ thống hiển thị sau 9h30 sáng ngày ăn. When Nhân viên truy cập xem chi tiết suất ăn hôm nay. Then Nút "Hủy suất" bị vô hiệu hóa (làm mờ) và hiển thị cảnh báo "Đã quá hạn hủy suất". |
| AC-03 | Given Nhân viên chưa đặt suất ăn nào cho ngày hôm nay. When Nhân viên truy cập vào màn hình Hủy suất. Then Hệ thống không hiển thị danh sách hủy và báo lỗi "Bạn chưa đặt suất ăn nào cho hôm nay". |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must have |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must have |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must have |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should have |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could have |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must have |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won't have |

Giải trình:

SC-01 (Must have): Tính năng cốt lõi bắt buộc phải có để giải quyết vấn đề nhân viên từ xa không đặt được cơm. SC-07 (Won't have): Việc chia sẻ lên fanpage không đem lại giá trị cấp bách cho quản lý nội bộ ở giai đoạn này.

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Chọn: SC-06 (8 SP), SC-01 (5 SP), SC-02 (3 SP), SC-05 (3 SP). Tổng Story Point: 19 SP. Căn cứ: Ưu tiên các Must have (SC-06, 01, 02) để xây dựng luồng đăng nhập và đặt/hủy cơ bản (tổng 16 SP). Không chọn SC-03 (8 SP) vì nếu thêm sẽ vượt quá giới hạn Velocity (16+8=24 > 20). Thay vào đó, lấy SC-05 (Could have, 3 SP) để tối ưu công suất Sprint (19/20).

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Xây dựng thành công hệ thống đăng nhập và luồng đặt/hủy suất ăn cơ bản cho nhân viên.

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

Nhận xét: Đường thực tế (15 SP) đang nằm cao hơn đường lý tưởng (10 SP), chứng tỏ tiến độ làm việc đang chậm hơn dự kiến và nguy cơ không đạt Sprint Goal. Hành động: Nhóm cần thảo luận ngay sau Daily Scrum để xác định trở ngại (blockers) gây chậm trễ để loại bỏ, hoặc trao đổi với PO cân nhắc bỏ bớt 1 story kém ưu tiên ra khỏi Sprint.